## Sheet1
Execution Plan 8/13/2024 - 12/5/2024
| 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | Date
CONOPS Report | [12 empty] | Not Started |  |  | 2024-09-15
FSR, ICD, Milestones, & Validation Plan | [12 empty] | In Progress |  |  | 2024-09-26
Project Introduction Presentation | [12 empty] | Completed |  |  | 2024-10-02
Schematic Layout | [12 empty] | Behind Schedule |  |  | 2024-09-24
Subsystem Introduction Project | [15 empty] | 2024-10-15
Order Parts | [15 empty] | 2024-10-08
PCB Schematic
PCB Layout | [15 empty] | 2024-10-15
Order PCBs | [15 empty] | 2024-10-29
Project Update Presentation | [15 empty] | 2024-10-21
Firmware Validation / Debugging w/ breadboard | [15 empty] | 2024-10-27
PCB Assembly | [15 empty] | 2024-11-06
Final Presentation | [15 empty] | 2024-11-18
PCB Validation / Debugging | [15 empty] | 2024-11-25
Project Subsystem Demonstration | [15 empty] | 2024-11-26
Final Report | [15 empty] | 2024-12-05